## Arkusz1
ID	Kto	Opis	Historia	Uwagi	Szacowany czas	Realny Czas	Priorytet	Stan
1	user	Założenia	Program oblicza trajektorie cząstek (protonów) do 204 m tunelu.
2	sys/user	Init	Wartości początkowe są odczytywane z pliku generowanego przez zewnętrzny program (Pythia) lub generowane (niefizycznie, ma służyć do szybkiej prezentacji programu).	Do wyboru powinno być kilka rozkładów statystycznych używanych w hep.	1h	1h		generowania brak
2a	user	Init	Program pozwala na edytowanie warunków początkowych układu, tj. położenia i mocy magnesów leżących wzdłuż toru lotu protonów.	Powinno się to odbywać przez podanie odpowiedniego pliku wsadowego, lub przez wbudowany edytor.	1h
3	sys	Obliczenia	Trajektorie cząstek są wyliczane, używając maksymalnej dostępnej mocy obliczeniowej (mpi).	Duża ilość danych wsadowych nie powinna zbytnio wpływać na szybkość startu programu.	2h	3h	W	prawie, jeszcze niech funkcje się pojawią
3b			Dodanie funkcji opisujących relatywistyczne równanie lorentza I funkcje magnesów.		2h	2h	W	równania są, ale nie wiem czy dobrze
3a	sys/user	Kontynuacja	Mozliwość przerwania czasochłonnych obliczeń/zapis stanu i póżniejsza kontynuacja		1h
4	sys	GUI	Program posiada interfejs graficzny (Qt lub wxWidgets) oraz tekstowy.		20h		W	50% - graficzna część interfejsu wykonana
4a	user	GUI	Wybór rodzaju danych wejściowych		2h			20% - rozpoczęte prace na wczytywaniem i zapisem danych
4b	user	GUI	Przełącznik trybu		2h			nie rozpoczety
4c	user	GUI	Zmiana parametrów magnesów oraz dodawanie i odejmowanie ich		20h			nie rozpoczety
5	sys	Wiz	Program wyświetla wizualizację trajektorii cząstek (OpenGL).		5h
5a	sys	Wiz	Program wyświetla tunel, w którym rozpędzane są cząstki.		3h
5b	sys	Wiz	Wyświetla też magnesy rozłożone wzdłuż tunelu.		3h
5c	sys	Wiz	Wyświetla trajektorię (w postaci linii) lub ewolucję układu w czasie.		5h
7	sys	Interpreter	Program wyświetla wykresy, które pomagają w interpretacji uzyskanych wyników symulacji fizycznej - wykres akceptancji, wykres alignment, itd. (z wykorzystaniem bibliotek ROOT, lub innych)		6h
8	user	Zapis	User może zapisać uzyskany wynik w formie pliku tekstowego lub eps/png		2h