## Arkusz1
ID	Kto	Opis	Historia	Uwagi	Szacowany czas	Realny Czas	Priorytet	Stan
1	user	Założenia	Program oblicza trajektorie cząstek (protonów) do 204 m tunelu.
2	sys/user	Init	Wartości początkowe są odczytywane z pliku generowanego przez zewnętrzny program (Pythia) lub generowane (niefizycznie, ma służyć do szybkiej prezentacji programu).	Do wyboru powinno być kilka rozkładów statystycznych używanych w hep.	1	1		generowania brak
2a	user	Init	Program pozwala na edytowanie warunków początkowych układu, tj. położenia i mocy magnesów leżących wzdłuż toru lotu protonów.	Powinno się to odbywać przez podanie odpowiedniego pliku wsadowego, lub przez wbudowany edytor.	1
3	sys	Obliczenia	Trajektorie cząstek są wyliczane, używając maksymalnej dostępnej mocy obliczeniowej (mpi).	Duża ilość danych wsadowych nie powinna zbytnio wpływać na szybkość startu programu.	2h	3h		prawie, jeszcze niech funkcje się pojawią
3b			Dodanie funkcji opisujących relatywistyczne równanie lorentza I funkcje magnesów.		2	2		równania są, ale nie wiem czy dobrze
3a	sys/user	Kontynuacja	Mozliwość przerwania czasochłonnych obliczeń/zapis stanu i póżniejsza kontynuacja		1
4	sys	GUI	Program posiada interfejs graficzny (Qt lub wxWidgets) oraz tekstowy.		20
4a	user	GUI	Wybór rodzaju danych wejściowych		2
4b	user	GUI	Przełącznik trybu		2
4c	user	GUI	Zmiana parametrów magnesów oraz dodawanie i odejmowanie ich		20
5	sys	Wiz	Program wyświetla wizualizację trajektorii cząstek (OpenGL).		5
5a	sys	Wiz	Program wyświetla tunel, w którym rozpędzane są cząstki.		3
5b	sys	Wiz	Wyświetla też magnesy rozłożone wzdłuż tunelu.		3
5c	sys	Wiz	Wyświetla trajektorię (w postaci linii) lub ewolucję układu w czasie.		5
7	sys	Interpreter	Program wyświetla wykresy, które pomagają w interpretacji uzyskanych wyników symulacji fizycznej - wykres akceptancji, wykres alignment, itd. (z wykorzystaniem bibliotek ROOT, lub innych)		6
8	user	Zapis	User może zapisać uzyskany wynik w formie pliku tekstowego lub eps/png		2